**Дорожная карта**

**по подготовке и проведению ВПР**

**в МКОУ «Самовецкая СОШ» в 2020 – 2021 уч.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание мероприятия** | **Сроки** | **Документ**  | **Исполнители**  |
|  | **Анализ результатов и подведение итогов ВПР**  |
| 1 | Провести анализ результатов ВПР во всех классах с целью выявления проблем формирования базовых предметных компетенций | До 01.12.2020 г.  | Аналитическая справка с рекомендациями  | заместитель директора по УР  |
| 2 | **Анализ результатов ВПР учителями -предметниками (на уровне каждого обучающегося, класса, параллели, общеобразовательного учреждения, предметов)** | До 01.12.2020 г. | Аналитическая справка с рекомендациями  | заместитель директора по УР, учителя предметники, классные руководители |
| 3 | **По результатам анализа внести изменения в основную образовательную программу НОО и ООО школы в части формирования УУД и коррекции рабочих программ учебных предметов и курсов, курсов внеурочной деятельности.** | До 05.12.2020 г. | Приказ о внесении изменений | Администрация |
| 4 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года. | До 05.12.2020 г. | Приказ о внесении изменений | Учителя - предметники |
| 5 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей | До 07.12.2020 г. | Аналитическая справка с рекомендациями | Зам.дир. по УР,Учителя- предметники |
| 6 | **Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования (в части проведения контрольных, административных, срезовых работ; тематической, промежуточной и итоговой аттестации учащихся).** | До 15.12.2020 г. | Приказ о внесении изменений | Администрация |
| 7 | **Разместить измененное Положение на сайте школы** | До 16.12.2020 г. | Размещение положения на сайте школы | зам. дир. по УР  |
| 8 | Проведение диагностических (контрольных) работ | До 27.12.2020 г. | Приказ о проведении работ | Администрация |
| 9 | Анализ итогов реализации Дорожной карты. | До 27.12.2020 г. | Аналитическая справка | зам. дир. по УР  |